## Sheet1
[MUX 설치 정보]
관리번호 | 작업 | DU측 | DU측 | RU측 | RU측 | 구분 | 대표 | 대표 | 5G CO- | 5G 집중국명 | 시설 | OSP | 회선번호 | 선번장 | MUX 종류 | 시/도 | 시/군/구 | 읍/면/동(리) | 번지 | 건물명 | 장비 | 비고 | MUX 분출여부 | 종류 | 서비스 | DU ID | DU 명 | 채널카드 | 포트A
| 요청일 | 운용팀 | 담당자 | 운용팀 | 담당자 |  | RU_ID | RU_명 | SITE 수량 |  | 협력사 | 협력사 |  | (LTE MUX / 국간,간선망) | [6 empty] | 위치 |  |  |  | 구분
25_인빌딩_0211 | 08월06일(수) 내 | 서부산T | 권성문 | 서부산T | 신현준 | RT 2군 / COT 신설 | NPPS01491S | 남포동6가_더베이먼트테라스스위트(LGU+)_8T_F11 | 1 | 서부산망(안) | 한울 | 아라 | 437245100179 | LTE MUX : B0833-06-17 - 작업 전 MUX렉에 LTE MUX 있는지 확인 후 작업요청 | 10G_3CH | 부산광역시 | 중구 | 남포동6가 | 85 | 더베이먼트테라스스위트(24년9월) | 지상 11층 EPS실 | 0 | O | 10G_3CH | CH4 | NS00260284 | 서부산망(안)-01-02(5G) | 2 | 8
25_인빌딩_0212 | 08월06일(수) 내 | 서부산T | 권성문 | 서부산T | 신현준 | RT 2군 / COT 신설 | NPPS01800S | 남포동6가_더베이먼트테라스스위트(LGU+)_8T_B02 | 1 | 서부산망(안) | 한울 | 아라 | 437255110062 | LTE MUX : B0833-06-16 - 작업 전 MUX렉에 LTE MUX 있는지 확인 후 작업요청 | 10G_3CH | 부산광역시 | 중구 | 남포동6가 | 85 | 더베이먼트테라스스위트(24년9월) | 지하 2층 EPS실 | 0 | O | 10G_3CH | CH5 | NS00260284 | 서부산망(안)-01-02(5G) | 2 | 9
25_인빌딩_0213 | 08월06일(수) 내 | 서부산T | 권성문 | 중부산T | 염명훈 | RT / COT 신설 | NPPS03652S | [인]부산문화방송범일사옥(부산MBC)_KT_8T_11F | 1 | 서부산망(안) | 한울 | 금강통신 | 437255170042 | 남부산-부산안-FO-0006-122 / SF016-120B | 10G_3CH | 부산광역시 | 동구 | 범일동 | 830-30 | 부산문화방송범일사옥 | 지상 11층_EPS실 | 0 | O | 10G_3CH | CH4 | NS00260909 | 서부산망(안)-04-05 | 1 | 7
25_인빌딩_0214 | 08월06일(수) 내 | 서부산T | 권성문 | 중부산T | 염명훈 | RT / COT 신설 | NPPS03651S | [인]부산문화방송범일사옥(부산MBC)_KT_8T_B02 | 1 | 서부산망(안) | 한울 | 금강통신 | 437255170041 | 남부산-부산안-FO-0006-121 / SF016-120A | 10G_3CH | 부산광역시 | 동구 | 범일동 | 830-30 | 부산문화방송범일사옥 | 지하 2층_EPS실 | 0 | O | 10G_3CH | CH5 | NS00260909 | 서부산망(안)-04-05 | 1 | 6
25_인빌딩_0217 | 08월06일(수) 내 | 동부산T | 심용남 | 동부산T | 심용남 | RT / COT 신설 | NPKN06030S | 강서동_[인]어곡동물류센터2(LG)_8T_B01 | 1 | 양산국사 | 네오 | 유창통신 | 437255160022 | SF007망 286B | 10G_3CH | 경상남도 | 양산시 | 어곡동 | 1070-2 | 어곡동물류센터 | 1층 EPS실 | 0 | O | 10G_3CH | CH5 | NS00260224 | 양산-00-09(5G) | 1 | 7
25_인빌딩_0218 | 08월06일(수) 내 | 동부산T | 심용남 | 동부산T | 심용남 | RT / COT 신설 | NPKN05108S | 강서동_[인]어곡동물류센터1(LG)_8T_B01 | 1 | 양산국사 | 네오 | 유창통신 | 437255160017 | SF007망 172B | 10G_3CH | 경상남도 | 양산시 | 어곡동 | 1070-2 | 어곡동물류센터 | 1층 EPS실 | 0 | O | 10G_3CH | CH4 | NS00260224 | 양산-00-09(5G) | 1 | 8
25_인빌딩_0216 | 08월05일(화) 내 | 김해T | 정상현 | 김해T | 정상현 | RT / COT 신설 | NPPS03608S | 명지2동_[인]두산위브포세이돈_RIU_A | 1 | 녹산R2(분기) | 남일 | 경부통신 | 437255130137 | SF11 242 B /녹산-명지 2003 77번/TIE 5 - 177번 | 10G_3CH | 부산광역시 | 강서구 | 명지동 | 3238-15 | 파빌리온 | 기지국 | 0 | O | 10G_3CH | CH5 | NS00260406 | 녹산R2(분기)-01-03(5G) | 1 | 10
25_인빌딩_0207 | DU CELL 생성 후 | 김해T | 전민우 | 김해T | 전민우 | RT / COT 신설 | NPKN02927S | [지하]김해무계남명더라우106동(SK)_8T_B01 | 1 | 율하R1(분기) | 베가 | 성일통신 | 437255140139 | 장유-율하-2007-81 / SF711-15A | 10G_3CH | 경상남도 | 김해시 | 무계동 | 575-0 | 김해무계남명더라우1단지 | 지하1층 106동 1-2라인 휀룸실 안 벽면 | 0 | O | 10G_3CH | CH5 | 미생성 | 미생성 | 미생성 | 미생성
25_인빌딩_0210 | DU CELL 생성 후 | 김해T | 전민우 | 김해T | 전민우 | RT / COT 신설 | NPKN02928S | [지하]김해무계남명더라우202동(SK)_8T_B01 | 1 | 율하R1(분기) | 베가 | 성일통신 | 437255140140 | 장유-율하-2007-82 / SF711-25A | 10G_3CH | 경상남도 | 김해시 | 무계동 | 574-0 | 김해무계남명더라우2단지 | 지하1층 202동 1-3라인 입구 옆 휀룸2실 안 벽면 | 0 | O | 10G_3CH | CH6 | 미생성 | 미생성 | 미생성 | 미생성